## Bureauplanning (2)
Ruben
Jos
Bram
Roel
Joost
Kimberly
Maarten
Vast te leggen, nog te beslissen wie
Deadline/vergadering - bespreking
BUREAUPLANNING
| DATUM: | 2015-02-16 |  |  | PR. UREN (AUTO ARCHX) | PR. UREN TABEL (AUTO) | VOORCALC. (AUTO) | VERSCHIL/FASE (AUTO) | STAND VAN ZAKEN (AUTO) |  |  |  | JANUARI 2015 | [41 empty] | FEBRUARI 2015 | [31 empty] | MAART 2015 | [35 empty] | APRIL 2015 | [33 empty] | MEI 2015 | [35 empty] | JUNI 2015 | [33 empty] | JULI 2015 | [34 empty] | AUGUSTUS 2015 | [35 empty] | SEPTEMBER 2015 | [33 empty] | OKTOBER 2015 | [34 empty] | NOVEMBER 2015 | [34 empty] | DECEMBER 2015
| PLANNING | WEEK 5 | [7 empty] | 1 | WEEK 1 | [5 empty] | 2 | WEEK 2 | [6 empty] | 3 | WEEK3 | [6 empty] | 4 | WEEK 4 | [6 empty] | 5 |  | WEEK 5 | [12 empty] | 6 | WEEK 6 | [6 empty] | 7 | WEEK 7 | [6 empty] | 8 | WEEK 8 | [6 empty] | 9 | WEEK 9 | [6 empty] | 10 | WEEK 10 | [6 empty] | 11 | WEEK 11 | [6 empty] | 12 | WEEK 12 | [6 empty] | 13 | WEEK 13 | [6 empty] | 14 |  | WEEK 14 | [5 empty] | 15 | WEEK 15 | [6 empty] | 16 | WEEK 16 | [6 empty] | 17 | WEEK 17 | [6 empty] | 18 | WEEK 18 | [6 empty] | 19 | WEEK 19 | [6 empty] | 20 | WEEK 20 | [6 empty] | 21 | WEEK 21 | [6 empty] | 22 | WEEK 22 | [6 empty] | 23 | WEEK 23 | [6 empty] | 24 | WEEK 24 | [6 empty] | 25 | WEEK 25 | [6 empty] | 26 | WEEK 26 | [6 empty] | 27 |  |  |  | WEEK 27 |  |  |  | 28 | WEEK 28 | [6 empty] | 29 | WEEK 29 | [6 empty] | 30 | WEEK 30 | [6 empty] | 31 | WEEK 31 | [6 empty] | 32 | WEEK 32 | [6 empty] | 33 | WEEK 33 | [6 empty] | 34 | WEEK 34 | [6 empty] | 35 | WEEK 35 | [6 empty] | 36 | WEEK 36 | [6 empty] | 37 | WEEK 37 | [6 empty] | 38 | WEEK 38 | [6 empty] | 39 | WEEK 39 | [6 empty] | 40 | WEEK 40 | [6 empty] | 41 | WEEK 41 | [6 empty] | 42 | WEEK 42 | [6 empty] | 43 | WEEK 43 | [6 empty] | 44 | WEEK 44 | [6 empty] | 45 | WEEK 45 | [6 empty] | 46 | WEEK 46 | [6 empty] | 47 | WEEK 47 | [6 empty] | 48 | WEEK 48 | [6 empty] | 49 | WEEK 49 | [6 empty] | 50 | WEEK 50 | [6 empty] | 51 | WEEK 51 | [6 empty] | 52 | WEEK 52 | [6 empty] | 53 | WEEK 53
| MEDEWERKER: | Bram | B
[11 empty] | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  |  | ma |  | di |  | wo |  | do |  | vr |  | za |  | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do | vri | za | zo |  | ma | di | wo | do
[13 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  | 2015-01-26 |  | 2015-01-27 |  | 2015-01-28 |  | 2015-01-29 |  | 2015-01-30 |  | 2015-02-01 |  | 2015-02-01 |  | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 1900-01-06 | 2015-02-08 |  | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 1900-01-13 | 2015-02-15 |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 1900-01-20 | 2015-02-22 |  | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 1900-01-27 | 2015-03-01 |  | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 1900-02-03 | 2015-03-08 |  | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1900-02-10 | 2015-03-15 |  | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 1900-02-17 | 2015-03-22 |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 1900-02-24 | 2015-03-29 |  | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 1900-03-03 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 1900-03-10 | 2015-04-12 |  | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 1900-03-17 | 2015-04-19 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 1900-03-24 | 2015-04-26 |  | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 1900-03-31 | 2015-05-03 |  | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 1900-04-07 | 2015-05-10 |  | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 1900-04-14 | 2015-05-17 |  | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 1900-04-21 | 2015-05-24 |  | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1900-04-28 | 2015-05-31 |  | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 1900-05-05 | 2015-06-07 |  | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 1900-05-12 | 2015-06-14 |  | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 1900-05-19 | 2015-06-21 |  | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 1900-05-26 | 2015-06-28 |  | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 1900-06-02 | 2015-07-05 |  | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 1900-06-09 | 2015-07-12 |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 1900-06-16 | 2015-07-19 |  | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 1900-06-23 | 2015-07-26 |  | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 1900-06-30 | 2015-08-02 |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 1900-07-07 | 2015-08-09 |  | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 1900-07-14 | 2015-08-16 |  | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 1900-07-21 | 2015-08-23 |  | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 1900-07-28 | 2015-08-30 |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 1900-08-04 | 2015-09-06 |  | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 1900-08-11 | 2015-09-13 |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1900-08-18 | 2015-09-20 |  | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 1900-08-25 | 2015-09-27 |  | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 1900-09-01 | 2015-10-04 |  | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 1900-09-08 | 2015-10-11 |  | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 1900-09-15 | 2015-10-18 |  | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 1900-09-22 | 2015-10-25 |  | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 1900-09-29 | 2015-11-01 |  | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 1900-10-06 | 2015-11-08 |  | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 1900-10-13 | 2015-11-15 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 1900-10-20 | 2015-11-22 |  | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 1900-10-27 | 2015-11-29 |  | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 1900-11-03 | 2015-12-06 |  | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 1900-11-10 | 2015-12-13 |  | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 1900-11-17 | 2015-12-20 |  | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 1900-11-24 | 2015-12-27 |  | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31
[11 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31
[13 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  | 2015-01-26 |  | 2015-01-27 |  | 2015-01-28 |  | 2015-01-29 |  | 2015-01-30 |  | 2015-02-01 |  | 2015-02-01 |  | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 1900-01-06 | 2015-02-08 |  | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 1900-01-13 | 2015-02-15 |  | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 1900-01-20 | 2015-02-22 |  | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 1900-01-27 | 2015-03-01 |  | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 1900-02-03 | 2015-03-08 |  | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1900-02-10 | 2015-03-15 |  | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 1900-02-17 | 2015-03-22 |  | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 1900-02-24 | 2015-03-29 |  | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 1900-03-03 | 2015-04-05 |  | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 1900-03-10 | 2015-04-12 |  | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 1900-03-17 | 2015-04-19 |  | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 1900-03-24 | 2015-04-26 |  | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 1900-03-31 | 2015-05-03 |  | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 1900-04-07 | 2015-05-10 |  | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 1900-04-14 | 2015-05-17 |  | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 1900-04-21 | 2015-05-24 |  | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1900-04-28 | 2015-05-31 |  | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 1900-05-05 | 2015-06-07 |  | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 1900-05-12 | 2015-06-14 |  | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 1900-05-19 | 2015-06-21 |  | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 1900-05-26 | 2015-06-28 |  | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 1900-06-02 | 2015-07-05 |  | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 1900-06-09 | 2015-07-12 |  | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 1900-06-16 | 2015-07-19 |  | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 1900-06-23 | 2015-07-26 |  | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 1900-06-30 | 2015-08-02 |  | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 1900-07-07 | 2015-08-09 |  | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 1900-07-14 | 2015-08-16 |  | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 1900-07-21 | 2015-08-23 |  | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 1900-07-28 | 2015-08-30 |  | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 1900-08-04 | 2015-09-06 |  | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 1900-08-11 | 2015-09-13 |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1900-08-18 | 2015-09-20 |  | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 1900-08-25 | 2015-09-27 |  | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 1900-09-01 | 2015-10-04 |  | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 1900-09-08 | 2015-10-11 |  | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 1900-09-15 | 2015-10-18 |  | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 1900-09-22 | 2015-10-25 |  | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 1900-09-29 | 2015-11-01 |  | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 1900-10-06 | 2015-11-08 |  | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 1900-10-13 | 2015-11-15 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 1900-10-20 | 2015-11-22 |  | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 1900-10-27 | 2015-11-29 |  | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 1900-11-03 | 2015-12-06 |  | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 1900-11-10 | 2015-12-13 |  | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 1900-11-17 | 2015-12-20 |  | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 1900-11-24 | 2015-12-27 |  | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31
1899-12-31
|  | 1415 | Project 1 | [397 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1415 | Project 1 |  | Voorstudie | bespreking opdracht |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  | Voorontwerp | voorontwerp |  | 20 |  | -20 |  |  |  |  | 5 | [55 empty] | R | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3
1415 | Project 1 |  | Def. ontwerp |  |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  | Aanbesteding |  |  | 0
1415 | Project 1 |  | Uitvoering |  |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  | Voorlopige oplevering |  |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  | Definitieve oplevering |  |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  | UREN: |  |  | 20 | 0 | -20
1415 | Project 1 |  | Voorstudie |  |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | M |  | M |  | M
1415 | Project 1 |  |  | voorstudie inplanting |  | 0 |  | 0 |  |  | R | [36 empty] | M |  | M
1415 | Project 1 |  |  | bespreking gemeente Hoeselt + plaatsbezoek |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  |  | voorstudie indelingen |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  |  | bespreking OG |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1415 | Project 1 |  | UREN: |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1410 | Project 2 | [397 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1410 | Project 2 |  | Voorontwerp |  |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  |  | 3D visualisatie |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  |  | bespreking klant |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  |  | bijsturing ontwerp |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  | Def. ontwerp |  |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  |  | opmaak bouwaanvraagplannen |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  |  | terugkoppeling EPB-verslaggever |  | 0 |  | 0 | [33 empty] | B |  | B |  | B |  | B |  | B
1410 | Project 2 |  |  | terugkoppeling in ingenieur stabiliteit |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  | Aanbesteding |  |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  | Uitvoering |  |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  | Voorlopige oplevering |  |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  | Definitieve oplevering |  |  | 0 |  | 0
1410 | Project 2 |  | UREN: |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1409 | Project 3 | [397 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1409 | Project 3 |  | Voorstudie |  | 61 | 64 | 61 | -3 | -3 |  |  |  | 62 | [28 empty] | R | 1 | R | 1
1409 | Project 3 |  | Voorontwerp |  | 0 | 15 | 58 | 43 | 40 | [36 empty] | R | 5 | R | 5 | [15 empty] | R | 5
1409 | Project 3 |  | Def. ontwerp |  | 0 | 0 | 42 | 42 | 82 | [55 empty] | R
1409 | Project 3 |  | Aanbesteding |  | 0 | 0 | 99 | 99 | 181 | [55 empty] | B
1409 | Project 3 |  | Nazicht aanbesteding |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 193 | [55 empty] | K
1409 | Project 3 |  | Uitvoering |  | 0 | 0 | 180 | 180 | 373
1409 | Project 3 |  | Voorlopige oplevering |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 373
1409 | Project 3 |  | Definitieve oplevering |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 373
|  |  | UREN: |  |  | 79 | 452 | 373 | 373
[6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | UREN: |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAAL UREN:
|  |  | TOTAAL UREN: | Ruben |  | 0 | [35 empty] | RU | 0 | RU | 0 | RU | 0 | RU | 0 | RU | 0 | RU | 0 | RU | 0
|  |  |  | Jos |  | 0 | [35 empty] | J | 0 | J | 0 | J | 0 | J | 0 | J | 0 | J | 0 | J | 0
|  |  |  | Bram |  | 0 | [35 empty] | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0 | B | 0
|  |  |  | Roel |  | 12 | [35 empty] | R | 1 | R | 1 | R | 5 | R | 5 | R | 0 | R | 0 | R | 0
|  |  |  | Joost |  | 0 | [35 empty] | JO | 0 | JO | 0 | JO | 0 | JO | 0 | JO | 0 | JO | 0 | JO | 0
|  |  |  | Kimberly |  | 0 | [35 empty] | K | 0 | K | 0 | K | 0 | K | 0 | K | 0 | K | 0 | K | 0
|  |  |  | Maarten |  | 0 | [35 empty] | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 | M | 0
Formulas:
ma = [ma]+7
di = [di]+7
wo = [wo]+7
do = [do]+7
vr = [vri]+7
za = [zo]+7
zo = [zo]+7
vri = [vr]+7

## WEEKPLANNING
BEGINDATUM: | 2015-02-09
WEEKPLANNING | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14
WEEK 09/02/2015
RUBEN | 2015-02-09: #NAME?; 2015-02-10: #REF!; 2015-02-11: #REF!
#N/A
BRAM
B | 2015-02-09: Project 3
ROEL
R | 2015-02-09: Project 3
KIMBERLY
K | 2015-02-09: #VALUE!
MAARTEN

## MENU
NAAM |  | DATUM
ALLE | A | JAAR | 2015-01-01
RUBEN | R | WEEK 1 | 2015-01-02
Jos | J | WEEK 2 | 2015-01-03
Bram | B | WEEK 3 | 2015-01-04
Roel | R | WEEK 4 | 2015-01-05
Joost | JO | WEEK 5 | 2015-01-06
Kimberly | K | WEEK 6 | 2015-01-07
|  | WEEK 7 | 2015-01-08
|  | WEEK 8 | 2015-01-09
|  | WEEK 9 | 2015-01-10
|  | WEEK 10 | 2015-01-11
|  | WEEK 11 | 2015-01-12
|  | WEEK 12 | 2015-01-13
|  | WEEK 13 | 2015-01-14
|  | WEEK 14 | 2015-01-15
|  | WEEK 15 | 2015-01-16
|  | WEEK 16 | 2015-01-17
|  | WEEK 17 | 2015-01-18
|  | WEEK 18 | 2015-01-19
|  | WEEK 19 | 2015-01-20
|  | WEEK 20 | 2015-01-21
|  | WEEK 21 | 2015-01-22
|  | WEEK 22 | 2015-01-23
|  | WEEK 23 | 2015-01-24
|  | WEEK 24 | 2015-01-25
|  | WEEK 25 | 2015-01-26
|  | WEEK 26 | 2015-01-27
|  | WEEK 27 | 2015-01-28
|  | WEEK 28 | 2015-01-29
|  | WEEK 29 | 2015-01-30
|  | WEEK 30 | 2015-01-31
|  | WEEK 31 | 2015-02-01
|  | WEEK 32 | 2015-02-02
|  | WEEK 33 | 2015-02-03
|  | WEEK 34 | 2015-02-04
|  | WEEK 35 | 2015-02-05
|  | WEEK 36 | 2015-02-06
|  | WEEK 37 | 2015-02-07
|  | WEEK 38 | 2015-02-08
|  | WEEK 39 | 2015-02-09
|  | WEEK 40 | 2015-02-10
|  | WEEK 41 | 2015-02-11
|  | WEEK 42 | 2015-02-12
|  | WEEK 43 | 2015-02-13
|  | WEEK 44 | 2015-02-14
|  | WEEK 45 | 2015-02-15
|  | WEEK 46 | 2015-02-16
|  | WEEK 47 | 2015-02-17
|  | WEEK 48 | 2015-02-18
|  | WEEK 49 | 2015-02-19
|  | WEEK 50 | 2015-02-20
|  | WEEK 51 | 2015-02-21
|  | WEEK 52 | 2015-02-22
|  | WEEK 53 | 2015-02-23
|  | WEEK 54 | 2015-02-24
2015-02-25
2015-02-26
2015-02-27
2015-02-28
2015-03-01
2015-03-02
2015-03-03
2015-03-04
2015-03-05
2015-03-06
2015-03-07
2015-03-08
2015-03-09
2015-03-10
2015-03-11
2015-03-12
2015-03-13
2015-03-14
2015-03-15
2015-03-16
2015-03-17
2015-03-18
2015-03-19
2015-03-20
2015-03-21
2015-03-22
2015-03-23
2015-03-24
2015-03-25
2015-03-26
2015-03-27
2015-03-28
2015-03-29
2015-03-30
2015-03-31
2015-04-01
2015-04-02
2015-04-03
2015-04-04
2015-04-05
2015-04-06
2015-04-07
2015-04-08
2015-04-09
2015-04-10
2015-04-11
2015-04-12
2015-04-13
2015-04-14
2015-04-15
2015-04-16
2015-04-17
2015-04-18
2015-04-19
2015-04-20
2015-04-21
2015-04-22
2015-04-23
2015-04-24
2015-04-25
2015-04-26
2015-04-27
2015-04-28
2015-04-29
2015-04-30
2015-05-01
2015-05-02
2015-05-03
2015-05-04
2015-05-05
2015-05-06
2015-05-07
2015-05-08
2015-05-09
2015-05-10
2015-05-11
2015-05-12
2015-05-13
2015-05-14
2015-05-15
2015-05-16
2015-05-17
2015-05-18
2015-05-19
2015-05-20
2015-05-21
2015-05-22
2015-05-23
2015-05-24
2015-05-25
2015-05-26
2015-05-27
2015-05-28
2015-05-29
2015-05-30
2015-05-31
2015-06-01
2015-06-02
2015-06-03
2015-06-04
2015-06-05
2015-06-06
2015-06-07
2015-06-08
2015-06-09
2015-06-10
2015-06-11
2015-06-12
2015-06-13
2015-06-14
2015-06-15
2015-06-16
2015-06-17
2015-06-18
2015-06-19
2015-06-20
2015-06-21
2015-06-22
2015-06-23
2015-06-24
2015-06-25
2015-06-26
2015-06-27
2015-06-28
2015-06-29
2015-06-30
2015-07-01
2015-07-02
2015-07-03
2015-07-04
2015-07-05
2015-07-06
2015-07-07
2015-07-08
2015-07-09
2015-07-10
2015-07-11
2015-07-12
2015-07-13
2015-07-14
2015-07-15
2015-07-16
2015-07-17
2015-07-18
2015-07-19
2015-07-20
2015-07-21
2015-07-22
2015-07-23
2015-07-24
2015-07-25
2015-07-26
2015-07-27
2015-07-28
2015-07-29
2015-07-30
2015-07-31
2015-08-01
2015-08-02
2015-08-03
2015-08-04
2015-08-05
2015-08-06
2015-08-07
2015-08-08
2015-08-09
2015-08-10
2015-08-11
2015-08-12
2015-08-13
2015-08-14
2015-08-15
2015-08-16
2015-08-17
2015-08-18
2015-08-19
2015-08-20
2015-08-21
2015-08-22
2015-08-23
2015-08-24
2015-08-25
2015-08-26
2015-08-27
2015-08-28
2015-08-29
2015-08-30
2015-08-31
2015-09-01
2015-09-02
2015-09-03
2015-09-04
2015-09-05
2015-09-06
2015-09-07
2015-09-08
2015-09-09
2015-09-10
2015-09-11
2015-09-12
2015-09-13
2015-09-14
2015-09-15
2015-09-16
2015-09-17
2015-09-18
2015-09-19
2015-09-20
2015-09-21
2015-09-22
2015-09-23
2015-09-24
2015-09-25
2015-09-26
2015-09-27
2015-09-28
2015-09-29
2015-09-30
2015-10-01
2015-10-02
2015-10-03
2015-10-04
2015-10-05
2015-10-06
2015-10-07
2015-10-08
2015-10-09
2015-10-10
2015-10-11
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-14
2015-10-15
2015-10-16
2015-10-17
2015-10-18
2015-10-19
2015-10-20
2015-10-21
2015-10-22
2015-10-23
2015-10-24
2015-10-25
2015-10-26
2015-10-27
2015-10-28
2015-10-29
2015-10-30
2015-10-31
2015-11-01
2015-11-02
2015-11-03
2015-11-04
2015-11-05
2015-11-06
2015-11-07
2015-11-08
2015-11-09
2015-11-10
2015-11-11
2015-11-12
2015-11-13
2015-11-14
2015-11-15
2015-11-16
2015-11-17
2015-11-18
2015-11-19
2015-11-20
2015-11-21
2015-11-22
2015-11-23
2015-11-24
2015-11-25
2015-11-26
2015-11-27
2015-11-28
2015-11-29
2015-11-30
2015-12-01
2015-12-02
2015-12-03
2015-12-04
2015-12-05
2015-12-06
2015-12-07
2015-12-08
2015-12-09
2015-12-10
2015-12-11
2015-12-12
2015-12-13
2015-12-14
2015-12-15
2015-12-16
2015-12-17
2015-12-18
2015-12-19
2015-12-20
2015-12-21
2015-12-22
2015-12-23
2015-12-24
2015-12-25
2015-12-26
2015-12-27
2015-12-28
2015-12-29
2015-12-30
2015-12-31
2016-01-01