## Overzicht
Te berekenen velden
Werk# | Budget | PO waarde | meerwerken
Kolom A in tabblad "Status flow WUI" - handmatig invullen | Som van kolom I in tabblad "Status flow WUI" | Som van kolom N in tabblad "Status flow WUI" | Som van kolom P in tabblad "Status flow WUI"

## Status flow WUI
Werk Uit Inspectie VTB - statuslijst 2017
Project gegevens |  |  |  |  | Engineering | [5 empty] | PO's aangemaakt / requisitie |  |  |  | Constructie | [6 empty] | Afsluiten
Werk # | Werk item | Locatie | Discipline | Omschrijving / Werk sub discipline | Aanvraag ontvangen van leidingbeheer (d.d.) | Informatie overgedragen aan PE (d.d.) | Werkpakket / scope gemaakt (d.d.) | Budget begroting (€) | Goedkeuring I&S (ook voor KNR) (d.d.) | Goegekeurd interne klant d.d. | Contractor | Waarde (€) | PO nummer (nummer invullen na goedkeur PO) | Overdracht PROJ - CONS | Meerwerk / Regie kosten (berekend veld) | (geplande) Start (d.d.) | (gepland) Gereed (d.d.) | Afname / oplevering (G- = gepland) (d.d.) | Overdracht CONS-TD/OD (d.d.) | Restpunten opgelost (d.d.) | As Built verwerkt (d.d.) | Close out project (d.d.) | Evaluatie Ja / Nee | Opmerkingen |  | Requisitie ingediend | PO Aangevraagd | PO aangemaakt | PO Approved | PO received (na uitvoering)
WUI-001 | algemeen | TP20 | Scope | TP20 vuilwaterleiding vervangen TK2001, 2003, 2005 |  |  |  | 90000 |  |  | - |  |  |  | 0
| 001a |  | Stralen/schilderen | Conserveren bestaand leidingwerk | [6 empty] | vdEnde | 14694.28 | 9474 OC 01201 |  | 0
| 001b |  | P/M | Vervangen leidingwerk fase 1, fase 2 en flenzen (Fase 1 (8"), Fase 2 (12") en de flenzen (12")) | [6 empty] | PBC | 89250 | 9266 OC 01201 |  | 0
| 001c |  | Civiel | Dragline schotten leggen tbv tijdelijke leiding onder weg 4 | [6 empty] | Geerdink | 5618.86 | 9611 OC 01201 |  | 0
WUI-002 | algemeen |  | Scope | KB13/16 - repareren/vervangen leidingdelen | [6 empty] | - | [13 empty] | In study fase - terminal keuze maken mbt optie
| 002a |  | Stralen/schilderen | Stralen leidingwerk | [6 empty] | vdEnde |  |  |  | 0
|  |  | P/M | Vervangen leidingwerk incl sloop | [10 empty] | 0
|  |  | - | [11 empty] | 0
WUI-003 | algemeen |  | Scope | AWZI - instrumenten luchtleiding vervangen |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0
| 003a |  | P/M | Vervangen luchtleiding incl. sloop | [6 empty] | JdeJonge | 80000 | 9606 OC 01201 |  | 0 | [9 empty] | Lumpsum inclusief schilderen en steigers
|  |  | - | [11 empty] | 0
WUI-004 | algemeen |  | Scope | Conserveren HT-6, lekbak ZS-2 en 2.1 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0
| 004a |  | Stralen/schilderen | Conserveren HT-6, lekbak ZS-2 en 2.1 - fase 2 - Lumpsum | [6 empty] | vdEnde | 58514 | 4270 OC 01203 |  | 119.82 | [9 empty] | PO op basis van LS conserveren en regie stralen. Boekingen voor regie stralen voortgang bijhouden via meerwerk tab
| 004b |  | Stralen/schilderen | Stralen HT-6, lekbak ZS-2 en 2.1 - fase 2 - Regie | [6 empty] | vdEnde | 41486 | 4270 OC 01203 |  | 46267.12 | [9 empty] | PO op basis van LS conserveren en regie stralen. Boekingen voor regie stralen voortgang bijhouden via meerwerk tab
| 004c |  | Steigers | Steiger HT-6, lekbak ZS-2 en 2.1 - fase 2 - Regie | [6 empty] | Kaefer | 5000 | 9612 OC 01201 |  | 0 | [9 empty] | Regie PO
Nieuwe regel boven deze rij invoegen door bestaande regel te copieren

## Meer- Regie werk
Werk Uit Inspectie VTB - Meer- /Minder- / Regie werk 2017
Werk# | Werk item | Aannemer | Type / Label | Omschrijving | Geschatte Kosten | Werkelijke kosten
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-34 stralen HT05-06 Fase2 afplakken/stralen |  | 1734.15
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-34 stralen HT05-06 Fase2 opstel kosten |  | 2528
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-35 stralen HT05-06 Fase2 machine uren |  | 6388.98
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-35 stralen HT05-06 Fase2 man uren |  | 5380.88
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-36 stralen HT05-06 Fase2 machine uren | 7000 | 6434.88
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-36 stralen HT05-06 Fase2 man uren | 5500 | 4322.33
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-37 stralen HT05-06 Fase2 machine uren | 3500 | 3745.68
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-37 stralen HT05-06 Fase2 man uren | 4000 | 2817.6
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-38 stralen HT05-06 Fase2 machine uren | 3500 | 3364.08
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-38 stralen HT05-06 Fase2 man uren | 4000 | 2919.38
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-39 stralen HT05-06 Fase2 machine uren | 3500 | 3072.86
WUI004 | 004b | vd Ende | Regie werk | WK-39 stralen HT05-06 Fase2 man uren | 4000 | 3558.3
WUI004 | 004a | vd Ende | Wachturen | WK-36 Vergunning voor schilders niet door gezet , spoed vergunning gemaakt. |  | 119.82
Nieuwe regel boven deze rij invoegen door bestaande regel te copieren

## validatie
Wachturen | Scope
Ontwerp wijziging binnen scope | P/M
Ontwerp fout | Stralen/schilderen
Ontwerp wijziging binnen scope | E&I
Locatie condities | Automatisering
Verzoek eigenaar | Civiel
Regie werk | Struct. steel
Anders | Steigers
Isolatie

## Blad1
VTB - Werk Uit Inspectie - Constructie
|  |  | DATUM STATUSBEPALING: | 2016-03-18
|  |  | Project nr | 1201153051
1201163051
PO Proces
Item | Subitem | Locatie | Omschrijving | Overdracht TD-CONS | Fase | Firma | Werkorder | Waarde | Meerwerk | Start | (gepland) Gereed | Overdracht CONS-TD/OD | Opmerkingen | Status | Requisitie ingediend | PO Aangevraagd | PO aangemaakt | PO Approved | PO received (na uitvoering)
1 | a | Hoofdtrace | Conserveren productleidingen | 2015-10-19 | uitvoering | vd Ende | 1201153051 | 144000 | 0 |  |  |  | 1e 40 meter in HT05 gereed. | On-going
|  | Hoofdtrace | Conserveren deel 1 - HT-05 |  |  | vd Ende | 1201153051 | 56000 |  | gereed |  |  | gereed | Gereed
1 | b | Hoofdtrace | Vewijderen van kapbeugels en retour monteren met teflon. |  | uitvoering | BPC | 1201153051 | 32000 | 0 |  |  |  | Uitvoering in overleg | On-going |  |  | 6415 OC 01201 | ja, 18-03
1 | c | Hoofdtrace | Inspectie werkzaamheden |  | uitvoering | DCC | 1201153051 | 3975 |  | Week 43 | Week 50 |  | Gereed. | Gereed
1 | d | Hoofdtrace | Stellingwerk t.b.v. bereikbaarheid. |  | uitvoering | Kaefer | 1201153051 | 1083.9 |  | week 43 | Week 50 |  | Gereed. | Gereed | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 6075 OC 1201 , 22-01 | ja, 25-01
1 | e | Hoofdtrace | Stellingwerk t.b.v. bereikbaarheid. |  | uitvoering | Kaefer | 1201153051 | 1567.24 | 0 |  | Week 50 |  | Gereed. | Gereed | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 5734 OC 01201 | ja | 100%
1 | f | Hoofdtrace | Verwijderen oude stellingen inclusief de huurperiode |  | uitvoering | Kaefer | 1201153051 | 2714.94 |  |  | Week 50 |  | Gereed. | Gereed
1 | g | Hoofdtrace | Inspectie werkzaamheden tussen HT 05 en HT 06. |  | uitvoering | SGS | 1201153051 | 1018.07 |  | Week 52 | Week 52 |  | Gereed. | Gereed
1 | h | Hoofdtrace | Inspectie werkzaamheden HT06 en HT07 |  | offerte | SGS | 1201163051 | 1214.86 |  | week 8 | week 8 |  | Gereed | Gereed | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 6351 OC | ja, 10-03
2 | a | Tank 213, 216 en 310 | Fabriceren/Monteren van 3 supports t.b.v. de spinklerleiding |  | afgerond | BPC | 1201153051 | 10828 | 0 | week 45 | Week 46 | Week 46 | Gereed en is opgeslagen | Gereed
2 | b | Tank 213, 216 en 310 |  |  |  | Kaefer | 1201153051 | 794.9 |  | Week 45 | Week 46 | Week 46 | Gereed en is opgeslagen. | Gereed | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 6075 OC 1201 , 22-01 | ja, 25-01 | 100%
3 | a | Koppelbak 14/17 | Vervangen van de stoomleiding. |  | uitvoering | BPC | 1201153051 | 30000 |  | week 46 | week 2 | Week 2 | Gereed | Gereed
3 | b | Koppelbak 14/17 |  |  | uitvoering | BPC | 1201153051 | 11676 |  | week 46 | week 2 | Week 2 | Gereed | Gereed
3 | c | Koppelbak 14/17 | Wachturen i.v.m. stoppen van OD overpompingen |  | uitvoering | Kaefer | 1201153051 | 293.3 |  | Week 50 | Week 50 | Week 2 | Gereed | Gereed | 2016-01-22 | 2016-01-22 | OC 6253 1201 | ja, 23-02
3 | d | Koppelbak 14/17 | Extra werk leuning en condenspot |  | uitvoering | BPC | 1201163051 | 3992.75 |  | Week 1 | Week 2 | Week 2 | Wachten op PO (W. Zuijderduin) | Wachten op PO
4 | a | Lichtersteigers 1 tm 3 | Vervangen/aanpassen vaste trappen naar schepen. |  | afgerond | GEKA | 1201153051 | 18110 | 0 | Week 43 | Week 43 | Week 43 | Gereed en is opgeslagen | Gereed
4 | b | Lichtersteigers 1 tm 3 | Engineering |  | afgerond | GEKA | 1201153051 | 1560 |  | Week 43 | Week 43 | Week 43 | Gereed en is opgeslagen | Gereed
5 | a | Put 20 | 3 poeren aanpassen in put 20 |  | afgerond | BPC | 1201153051 | 5225.4 | 0 | week 43 | Week 46 | Week 50 | Gereed en is opgeslagen | Gereed
5 | b | Put 20 |  |  |  | BPC | 1201153051 | 629.1 |  | Week 50 | Week 50 | Week 50 | Gereed en is opgeslagen | Gereed
6 | a | Noord | Herstel leiding BIO-1 Noord.(Isolatie repareren) |  | uitvoering | Hertel. | 1201153051 | 3586.38 |  | week 46 | week 04 |  | Gereed. | Gereed
6 | b |  |  |  | uitvoering | Hertel. | 1201153051 | 397.2 |  | Week 50 | Week 50 |  | Gereed. | Gereed
6 | c |  |  |  | uitvoering | Hertel. | 1201153051 | 166.04 |  | Week 50 | Week 50 |  | Wachten op PO, in proces | Wachten op PO - budgethold | 2015-12-09 | 2015-12-09
6 | d |  | Herstel leiding BIO-1 Noord.(Mantelbuis met ldg aanbengen) |  | uitvoering | BPC | 1201153051 | 12575 |  | Week 15 |  |  | Uitvoering in week 15. | On-going | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 5886 OC 01201 | ja
6 | e |  | Herstel leiding BIO-1 Noord.(Uitgraven mantelbuis) |  | offerte | Geerdink | 1201163051 | 4556.1 |  | Week 15 |  |  | Uitvoering in week 14. | On-going | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 6274 OC 01201 | ja, 17-03
6 | f |  | Hakken sleepers en plaatsen supports stikstof,stoom |  | offerte | Geerdink | 1201163051 | 5037.5 |  | Week 9 |  |  | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-01
6 | g |  | Herstel leiding BIO-1 Noord.(supports vernieuwen) |  | uitvoering | Geerdink | 1201153051 | 15918.28 |  | Week 5 | Week 6 |  | Gereed. | Gereed | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 5873 OC 01201 | ja
6 | h |  | Repareren isolatie BIO-1 leiding bij tank 2914 |  | offerte | Hertel. | 1201163051 | 417.34 |  | Week10 |  |  | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-08
6 | i |  | Herstel leiding BIO-1 Noord.(Conservering repareren) |  | uitvoering | vd Ende | 1201153051 | 26384.42 |  | Week 15 | Week 20 |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-02-18 | 2016-02-26 | 6337 OC 01201 | ja, 02-03
6 | j |  | Herstel leiding BIO-1 Noord (E-kabelpijp terug monteren) |  | offerte | Mourik E&I | 1201163051 | 975 |  | Week 7 | Week 7 |  | Gereed. | Gereed | 2016-02-18 | 2016-02-18
6 | k |  | Herstel leiding BIO-1 Noord.(Stelling t.b.v. isolatie) |  | uitvoering | Kaefer. | 1201153051 | 909.64 |  | Week 2 | Week 7 |  | Gereed. | Gereed
7 | a | Put 16 | Monteren leidingsupport en pijpschoen tankleiding 1606 | 2015-10-28 | uitvoering | Geerdink | 1201153051 | 1735.56 |  | week 48 | week 52 | Week 52 | Gereed en is opgeslagen | Gereed
8 | a | Put 11. | Lekkage 4`` luchtleiding in keermuur tussen tank 1104 en 1107 | 2015-10-29 | uitvoering | BPC | 1201153051 | 4945 |  | Week 50 | week 50 | Week 52 | Gereed en opgeslagen. | Gereed
8 | b |  |  |  | uitvoering | Geerdink | 1201153051 | 801.86 |  | Week 50 | week 52 | Week52 | Gereed en opgeslagen. | Gereed
9 | a | Hoofdtrace | Herstel div. opleggingen | 2015-10-25 | uitvoering | BPC | 1201153051 | 3310 |  | week 47 | week 2 | Week 2 | Gereed en opgeslagen | Gereed
10 | a | Zeesteiger 2 | Sloop & reparatiewerkzaamheden | 2015-11-03 | uitvoeing | Geerdink | 12010355315410 | 3031.02 |  | week45 | week 51 | Week 5 | Gereed en opgeslagen | Gereed
10 | b |  | Verwijderen oude stelling Bilfinger | 2015-11-10 | uitvoering | Kaefer | 12010355315410 | 794 |  | Week 45 | week 51 | Week 5 | Gereed en opgeslagen | Gereed | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 6128 OC 01201 | ja, 28/01
10 | c |  | Fabriceren/Monteren 3 bordessen | 2015-11-03 | uitvoering | BPC | 12010355315410 | 9400 |  | week45 | Week 3 | Week 5 | Gereed en opgeslagen | Gereed
10 | d |  | Vervangen supports |  | uitvoering | Geerdink | 12010355315410 | 3420 |  | week45 | week 51 | Week 5 | Gereed en opgeslagen | Gereed |  | 5732 OC 01201 | 5732 OC 01201 | ja, 28-01
11 | a | Hoofdtrace. | 1 meter leiding vervangen nr 21 (HT-05) | 2015-11-09 | uitvoering | BPC | 1201153051 | 3820 |  | week 50 | Week 1 | Week 6 | Gereed en opgeslagen. | Gereed
12 | a | Put 3 | Productleiding tank 316 vervangen en supports aanpassen. | 2015-11-19 | uitvoering | BPC | 1201153051 | 8150 |  | Week4 | Week 4 |  | Gereed | Gereed | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 5805 OC 01201 | ja
12 | b |  | Aansluiting leiding naar broekstuk vervangen. | 2016-01-29 | uitvoering | BPC | 1201153051 | 5007.85 |  | week 5 | week 5 |  | Gereed | Gereed | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 6401 OC 01201 | ja, 25-02
12 | c |  | Veilige werkplek maken voor lasser leiding 316 | 2016-01-27 | uitvoering | Kaefer. | 1201153051 | 949.93 |  | week 4 | week 4 |  | Gereed | Gereed | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 6260 OC 01201 | ja, 23-02
12 | d |  | Conservering bijwerken productleiding 316 | 2016-11-19 | offerte | vd Ende | 1201153051 | 4526.48 |  | Week 14 |  |  | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-15
13 | a | Put 3 | Loopbordes verhogen en voorzien van nieuwe supports. | 2015-11-19 | uitvoering | BPC | 1201153051 | 4995 |  |  | Week 9 |  | Gereed | Gereed | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 5950 OC 01201 | ja
13 | b |  | 7x Doorvoeringen inclusief linkseals aanbrengen | 2016-11-19 | Uitvoering | BPC | 1201163051 | 3320 |  |  | Week 11 |  | Gereed | Gereed | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 6358 OC 01201 | ja, 04-03
13 | c |  | Conservering bijwerken van 7 doorvoeringen | 2016-11-19 | offerte | vd Ende | 1201163051 | 450.9 |  |  | Week 11 |  | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-18
13 | d |  | Doorvoering uithakkentussenmuur tanks 301 t/m 306 aanpassen. | 2016-11-19 | offerte | Geerdink | 1201163051 | 3542.78 |  |  | Week 11 |  | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-01
14 | a | Put 7. | Stikstof leiding nalopen door heel de put. | 2015-11-23 | offerte | J. de Jonge | 1201153051 | 3128.8 |  | Week 2 | Week 3 |  | Wachten op PO, in proces | Wachten op PO | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 5993 OC 01201
14 | b |  | Conservering bijwerken. | 2016-11-23 | offerte | vd Ende | 1201153051 | 567 |  | Week 2 | Week 3 |  | Gereed. | Gereed | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 6032 OC 01201 | ja, 25-01
15 | a | Put 2. | Leiding 212 en 216 nalopen op bouten en supports. | 2015-11-23 | offerte | BPC | 1201153051 | Regie 30k EU |  |  |  |  | 80% gereed | On-going |  |  | 6326 OC 01201
16 | a | Put 1. | Leidingen tanks 101 t/m 147 nalopen. | 2015-11-23 | offerte | BPC | 1201153051 | Regie 30k EU |  |  |  |  | 80% gereed | On-going |  |  | 6326 OC 01201
17 | a | Put 13 | Leidingen div. tanks opknappen. | 2015-11-23 | offerte | BPC | 1201153051 | Regie 30k EU |  |  |  |  | 80% gereed | On-going |  |  | 6326 OC 01201
17 | b |  | Support plaatsen onder leiding tank 1302 | 2016-11-23 | uitvoering | BPC | 1201163051 | 2420 |  |  |  |  | Gereed | Gereed | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 6295 OC 01201 | ja, 25-02
18 | a | Put 10 | Leidingen div. tanks opknappen. | 2015-11-23 | offerte | BPC | 1201153051 | Regie 30k EU |  |  |  |  | 95% gereed | On-going |  |  | 6326 OC 01201
18 | b |  | Conservering stikstofleiding bijwerken | 2016-11-23 | uitvoering | vd Ende | 1201163051 | 712.95 |  |  |  |  | Gereed | Gereed | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 6299 OC 01201 | ja, 25-02
18 | c |  | Conserveren tankleiding | 2016-11-23 | offerte | vd Ende | 1201163051 | 6000 | [5 empty] | Offerte aanvraag
19 | a | Put 9 | Leidingen div. tanks opknappen. | 2015-11-23 | offerte | BPC | 1201153051 | Regie 30k EU |  |  |  |  | 60% gereed | On-going |  |  | 6326 OC 01201
19 | b |  | Conserveren tankleiding | 2016-11-23 | offerte | vd Ende | 1201153051 | 6000 | [5 empty] | Offerte aanvraag
20 | a | Put 16 | Leidingen div. tanks opknappen. | 2015-11-26 | offerte | BPC | 1201153051 | Regie 30k EU |  |  |  |  | 80% gereed | On-going |  |  | 6326 OC 01201
21 | a | Put 17 | Leidingen div. tanks opknappen. | 2015-11-26 | offerte | BPC | 1201153051 | 10000 | [5 empty] | Offerte aanvraag
21 | b |  | Isolatie | 2016-11-26 | offerte | Hertel | 1201153051 | 5000 | [5 empty] | Offerte aanvraag
22 | a | Put 3 | Leuning aan trap/bordes monterenbij tank 309 | 2015-11-27 | Uitvoering | J.de Jonge | 12010355315410 | 6479.4 |  | Week 5 | week 9 | Week 11 | gereed | gereed | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 5970 OC 01201 | ja (A Pollemans)
23 | a | Zeesteiger 3. | Lek stikstofleiding in mantelbuis | 2015-12-01 | uitvoering | J.de Jonge | 1201153051 | 4585 |  | Week 9 |  |  | Uitvoering in overleg.(week9) | On-going | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 5872 OC 01201 | ja
23 | b |  | Stelling t.b.v. het monteren van de stikstofleiding | 2016-12-01 | uitvoering | Kaefer | 1201153051 | 1323.26 |  | Week 7 |  |  | Uitvoering in overleg (week 9) | On-going | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 6250 OC 01201 | ja, 19-02
24 | a | Put 4 | Leidingen div. tanks opknappen. | 2015-12-02 | offerte | BPC | 1201153051 | Regie 30k EU |  |  |  |  | 95% gereed | On-going |  |  | 6326 OC 01201
25 | a | N.Z. trace 6.1 | Leidingen op supports plaatsen. | 2015-12-07 | uitvoering | BPC | 1201153051 | 480 |  | Week 8 | Week 12 | Week 12 | Gereed | Gereed | 2016-01-21 | 2016-01-22 | OC 6259 1201 | ja, 23-02
26 | a | Put 12 | Vervangen slangen tank 1256 door leidingen | 2015-12-07 | uitvoering | BPC | 1201153051 | 5575 |  |  |  |  | Uitvoering in overleg. | On-going
27 | a | Koppelbak 2/4 naar RCB | Vervangen van ongeveer 114 meter stikstofleiding | 2015-12-08 | offerte | BPC | 1201153051 | 16950 |  |  |  |  | Uitvoering in overleg. | On-going | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 6007 OC 01201 | ja, 17-03
28 | a | Noord | Supports inmeten en tekenen van BIO-2 leiding | 2016-12-21 | uitvoering | DIMCO | 1201153051 | 1280 |  | Week 3 | Week 5 |  | Gereed | Gereed | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 6088 OP 01201 | ja, 22/01
28 | a |  | Fabriceren/Montage supports onder BIO-2 leiding | 2016-12-21 | offerte | DIMCO | 1201153051 | 28928 |  | Week 8 |  |  | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-02-29
29 | a | Zeesteiger 4. | 2 stukken leiding 24 vernieuwen van ZS 4 tot weg 2 |  | uitvoering | BPC | 1201153051 | 7225 |  |  | Week 7 | Week 7 | Wachten op PO.(Willem Zuiderduin) | Wachten op PO |  |  | 6273
29 | b |  | Pigcatcher reviseren |  | uitvoering | BPC | 1201153051 | 11997 |  |  | Week 12 |  |  | On-going |  |  | 6419 OC 01201 | ja, 18-03
29 | c |  | Afsluiters reviseren |  | uitvoering | BPC | 1201163051 | 3240 |  |  | Week 12 |  |  | On-going |  |  | 6418 OC 01201 | ja, 18-03
29 | d |  | Stelling. |  | uitvoering | Kaefer. | 1201153051 | 14416.62 |  |  | Week 7 | Week 7 | Wachten op PO.(Willem Zuiderduin) | Wachten op PO |  |  | 6272
29 | e |  | Stelling. |  | uitvoering | Kaefer. | 1201163051 | 1518.42 |  |  | Week 7 | Week 7 | Wachten op PO.(Willem Zuiderduin) | Wachten op PO |  |  | 6272
29 | f |  | Aansluiten + tracing |  | uitvoering | Mourik | 1201153051 | 7584 |  |  | Week 12 |  |  | On-going |  |  | 6417 OC 01201 | ja, 18-03
29 | g |  | Isolatie. |  | uitvoering | Hertel. | 1201153051 | 5046.19 |  |  | Week 13 |  |  | On-going |  |  | 6416 OC 01201 | ja, 18-03
29 | h |  | Conservering van lg op de oploop |  | offerte | vd Ende | 1201163051 | 1358.84 |  |  |  |  | Wachten op PO.(Willem Zuiderduin) | Wachten op PO
29 | i |  | Conservering van lg in koppelbak |  | Uitvoering | vd Ende. | 1201153051 | 1518 |  |  |  |  | Gereed | Gereed | 2016-02-29 | 2016-02-26 | 6325 OC 01201 | ja, 29-02-2016
30 | a | Hoofdtrace | Controle.inspectie supports in het hoofdtrace. | 2016-12-22 | offerte. | Geerdink | 1201153051 | [5 empty] | Enginering loopt bij Geerdink | Offerte aanvraag
30 | b |  | Supporting vernieuwen HT05 | 2016-12-22 | Uitvoering | BPC | 1201163051 | 14995 |  |  |  |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 6336 OC 01201 | ja, 02/03
30 | c |  | Supporting repareren in HT 05 en HT 06 | 2016-12-22 | Uitvoering | BPC | 1201153051 | 9270 |  | Week 9 | week 12 |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 6263 OC 01201 | ja, 22/02
31 | a | Hoofdtrace. | Leiding 21 deels vervangen. | 2016-01-11 | Uitvoerring | BPC | 1201153051 | 6957.85 |  |  | Week 4 | Week 4 | Gereed | Gereed | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 6352 OC 01201 | ja, 10-03
31 | b |  | Supports vervangen leiding 21 en 22 en 33 | 2016-01-11 | Uitvoering | BPC | 1201153051 | 6945 |  |  |  |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 6295 OC 01201 | ja, 25-02
32 | a | Hoofdtrace. | Leiding 22 deels vervangen. | 2016-01-11 | Uitvoering | BPC | 1201153051 | 7083.5 |  |  | Week 4 | Week 4 | Gereed | Gereed | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 6350 OC 01201 | ja, 10-03
33 | a | Hoofdtrace. | Leiding 33 afsluiters nazien. | 2016-01-11 | offerte | BPC | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
34 | a | Tankput 5 | Productleidingen tank 501 t/m 508 nalopen bouten afdichtingen | 2016-01-12 | offerte | BPC | 1201153051 | Regie 30k EU |  |  |  |  | 80% gereed | On-going |  |  | 6326 OC 01201
34 | b |  | Productleidingen tank 501 t/m 508 nalopen conservering | 2016-01-12 | offete | vd Ende | 1201153051 | [5 empty] | Nog prijs aanvragen bij vd Ende | Offerte aanvraag
35 | a | Noord | Productleidingen noord tot tanken 2934 & 2935 conservering | 2016-01-12 | offete | vd Ende | 1201153051 | [5 empty] | Nog prijs aanvragen bij vd Ende | Offerte aanvraag
35 | b |  | Productleidingen noord tot tanken 2934 & 2935 isolatie | 2016-01-12 | Uitvoering | Hertel | 1201153051 | 3653.45 |  |  |  |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 6252 OC 01201 | ja, 23-02
36 | a | Noord | Productleiding tank 2917 (vulleiding) | 2016-01-12 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [5 empty] | Nog prijs aanvragen bij vd Ende | Offerte aanvraag
37 | a | Weg 23 | Vervangen bovengrondse luchtleiding voor ondrgrondse. | 2016-01-13 | Uitvoering | BPC | 1201153051 | 4850 |  | Week 6 | Week 10 | Week 11 | Gereed | Gereed | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 6046 OC 1201 | ja, 25/01
|  |  | Plaatsen compressor t.b.v. aanblijven DVI 17,18 en KB 13/16 | 2016-01-13 | Uitvoering | BPC | 1201163051 | 1099 |  |  | Week 10 | Week11 | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-18
37 | b |  | Graven van sleuf voor luchtleiding in vervuilde grond. | 2016-01-13 | Uitvoering | Geerdink | 1201153051 | 2776.08 |  | Week 6 | Week 10 | Week 11 | Gereed | Gereed | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 6127 OC 01201 | ja, 28/01
38 | a | Zeesteiger 4 | Vervangen deel leiding 27 | 2016-03-03 | offerte | BPC | 1201163051 | 9495 |  |  |  |  | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-14
38 | b |  | Uitbreing bestaande selling t.b.v. reparatie lg 27 | 2016-03-03 | offerte | Kaefer | 1201163051 | 942.86 |  |  |  |  | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-07
38 | c |  | Conservering bijwerken lg 27 | 2016-03-03 | offerte | vd Ende | 1201163051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
39 | a | Lg 21, Lg 22, Lg 24. | Conservering bijwerken op ZS 2, ZS 3 Pigcatchers | 2016-01-19 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
40 | a | Koppelbak 1 | Reviseren Pigcacher 141 | 2016-01-22 | Uitvoering | BPC | 1201153051 | 9615 |  | Week 10 | Week 12 |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 6262 OC 01201 | ja, 23-02
40 | b |  | Reviseren Pigcacher 142 | 2016-01-22 | Uitvoering | BPC | 1201153051 | 7605 |  | Week 12 | Week 14 |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 6259 OC 01201 | ja, 23-02
41 | a | Welplaatweg | Vervangen ondergrondse Methanol leiding | 2016-01-21 |  |  | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
42 | a | Zeesteigers | Isolatie repareren op Pigcatcers ZS2,ZS4,ZS5,ZS6 en LS | 2016-01-27 | Uitvoering | Hertel | 1201153051 | 9341.15 |  |  |  |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 6252 OC 01201 | ja
42 | b |  | Stellingbouw t.b.v. isolatie. | 2016-01-27 | Uitvoering | Kaefer | 1201153051 | 8348.69 |  |  |  |  | Uitvoering in overleg | On-going | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 6297 OC 01201 | ja, 25-02
43 | a | Tankput 18 | Isolatie en aarding herstellen DR 181 en DR 182 | 2016-01-29 | Uitvoering | Hertel | 1201153051 | 1243.95 |  | Week7 | Week 8 |  | Gereed en opgeslagen | Gereed | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 6261 OC 01201 | ja 22/02
43 | b |  | Isolatie en aarding herstellen DR 181 en DR 182 | 2016-01-29 | Uitvoering | Hertel | 1201163051 | 333.85 |  | Week7 | Week 8 |  | Gereed en opgeslagen | Gereed | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 6271 OC 01201 | ja, 22/02
43 | c |  | Stelling t.b.v. reparatie isolatie DR 181 en DR 182 | 2016-02-29 | Uitvoering | Kaefer | 1201153051 | 335 |  | Week 7 | Week 8 |  | Gereed en opgeslagen | Gereed | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 6260 OC 01201 | ja, 23/02
43 | d |  | Aarding herstellen DR 181 en DR 182 | 2016-01-29 | offerte | Mourik | 1201153051 | 214 |  | Week7 | Week 8 |  | Gereed en opgeslagen | Gereed | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 6305 OP 01201 | ja, 26-02
44 | a | Tankputten | Stikstoleidingen nalopen in tankput 3 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | b |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput 5 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | c |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput 11 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | d |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput 12 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | e |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput 13 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | f |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput 14 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | g |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput 17 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | h |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput 18 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | i |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput NZ trace 1.2 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | j |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput Koppelbak 2/4 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | k |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput NZ trace 3. | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | l |  | Stikstoleidingen nalopen in tankput NZ trace 4 | 2016-01-29 | offerte | vd Ende | 1201153051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
44 | m |  | Advies over de conservering | 2016-01-29 | Uitvoering | DCC | 1201163051 | 615 |  |  |  |  | Gereed | Gereed | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 6296 OC 01201 | ja, 25-02
45 | a | Brandwaterleiding | Lichtersteiger 1, 2, 3 en Zeesteiger 3 en 4. | 2016-02-15 | offerte | Geerdink | 1201163051 | 3695.92 |  |  | Week 11 | week 11 | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-18
45 | b |  | Stelling voor inspectie Zeesteige 3 | 2016-02-15 | offerte | Kaefer | 1201163051 | 1972.25 |  |  | Week 11 | Week 11 | Gereed | Gereed | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 6344 OC 01201 | ja, 10-03
45 | c |  | Drain repareren aan brandblus leiding ZS4 | 2016-02-15 | offerte | BPC | 1201163051 | 637 |  |  | Week 10 | Week 11 | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-09
45 | d |  | Conservering herstellen. | 2016-02-15 | offerte | vd Ende | 1201163051 | 225.45 |  |  | Week 11 | Week 11 | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-10
46 | a | Leiding warm-Cold | Zeesteiger 1, 3 en 4 repareren warm water menger. | 2016-02-15 | offerte | BPC | 1201163051 | 4077 |  |  | week 11 | Week 11 | Wachten op PO - budgethold | Wachten op PO - budgethold | 2016-03-18
46 | b |  | Isoleren van d leiding. | 2016-02-15 | Uitvoering | Hertel | 1201163051 | 3428.35 |  |  | week 11 |  | Gereed | Gereed | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 6298 OC 01201 | ja, 25-02
47 | a | Zeesteiger 4. | Monteren vluchttrap op de zeesteiger. | 2016-02-16 | Uitvoering | BPC | 1201153051 | 5550 |  | Week 6 | Week 7 | Week 7 | Gereed en opgeslagen. | Gereed
48 | a | Koppelbak 13/16 | Spoelcatcher 1 op 1 vervangen. | 2016-02-24 | offerte | BPC | 1201163051 | [5 empty] | Prijs aangevraagd bij BPC | Offerte aanvraag
49 | a | Koppelbakken | Koppelbakken nalopen op onvoledige isolatie. | 2016-03-04 | offerte | Hertel | 1201163051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
50 | a | Noord Zuid Trace | Leiding 21 t/m 23 repareren | 2016-03-04 | offerte | BPC | 1201163051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
50 | b |  | Leiding 21 t/m 23 conserveren. | 2016-03-04 | offerte | vd Ende | 1201163051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
51 | a | Noord Zuid Trace | Leiding 21 repareren | 2016-03-14 | offerte | BPC | 1201163051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
52 | a | Noord Zuid Trace. | Leiding 142 supporting plaatsen | 2016-03-14 | offerte |  | 1201163051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
53 | a | Noord Zuid Trace | Leiding 141 repareren | 2016-03-14 | offerte |  | 1201163051 | [6 empty] | Offerte aanvraag
54 | a
Note on S13: AA
Note on S17: MK
Note on S19: AA
Note on S22: MK
Note on S30: MK
Note on S32: AA
Note on S36: Werner van Kerckhoven
Note on S37: AA
Note on S44: MK
Note on U46: 28-01 approved door Ad Pollemans
Note on S49: MK
Note on S50: MK
Note on S53: Inkooporders VMN
Note on S56: AA
Note on S57: AA
Note on S61: MK
Note on S63: MK
Note on S72: MK
Note on S74: MK
Note on S76: AA
Note on S89: AA
Note on S90: AA
Note on S91: MK
Note on S92: MK
Note on S93: Monica / Magda
Note on S98: MK
Note on S100: AA
Note on S102: MK
Note on S107: AA
Note on S108: MK
Note on S110: MK
Note on S111: MK
Note on S112: MK
Note on S113: AA
Note on S114: MK
Note on S115: AA
Note on S128: MK
Note on S130: Monica / Magda
Note on S134: MK

## Blad3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tp505
TP506